✓

****

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**รอบ 6 เดือน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก**

**วิเคราะห์นโยบายและแผน**

**สำนักปลัด**

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่  ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย  งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินหมู่ 1 (ริมคลองบ้านเจ๊กฝั่งตะวันออก) | 500,700.- | - | - | ✓ | - | - | กองช่าง |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 (บริเวณสายบ้านชอนตะวันเลียบคลองระยายน้ำฝั่งซ้ายต่อจากถนน คสล.เดิม) | 356,800 | - | - | ✓ | - | - | กองช่าง |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงกำแพงดิน หมู่ 2, 3 | 341,200.- | - | - | ✓ | - | - | กองช่าง |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 2 (บริเวณโค้งบ้านนางวันเพ็ญ พวงอำไพ ถึงบ้านนายบุญลือ รอดประเสริฐ) | 335,000 | - | - | ✓ | - | - | กองช่าง |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่  ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย  งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่  ดำเนินการ |
| 5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 (บริเวณรางตาบัว) | 30,940.- | - | - | ✓ | - | - | กองช่าง |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งประตูเปิด - ปิดน้ำ หมู่ที่ 3 (บริเวณศาลายายมุก) | 114,018.- | - | - | ✓ | - | - | กองช่าง |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. หมู่ 7 (บริเวณสายเลียบคลองนมโคฝั่งขวาตลอดสายทาง) | 377,800.- | - | - | ✓ | - | - | กองช่าง |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา หมู่ที่ 6 | 143,000.- | - | - | ✓ | - | - | กองช่าง |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่  ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย  งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างบุคลากรทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 84,000.- | - | ✓ | - | - | 78,000 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการกิจกรรมทางการศึกษาและเผยแพร่ผลการปฎิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ | 20,000.- | - | - | ✓ | - | - | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 50,000.- | - | - | - | ✓ | - | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000.- | - | - | ✓ | - | - | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการเด็กปฐมวัย | 15,000.- | - | - | ✓ | - | - | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานศึกษา | 20,000.- | - | - | ✓ | - | - | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 263,175.- | - | ✓ | - | - | 144,090 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่  ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย  งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งกีฬา | 40,000.- | - | - | ✓ | - | - | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการ | 35,000.- | - | - | ✓ | - | - | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา | 25,000.- | - | - | ✓ | - | - | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ | 30,000.- | - | - | ✓ | - | - | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่  ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย  งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 20,000.- | - | - | ✓ | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ | 100,000.- | - | - | ✓ | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะ | 30,000.- | - | - | ✓ | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 140,000.- | - | - | ✓ | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |

2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่  ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย  งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.คลองขนาก | 40,000.- | - | - | ✓ | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 10,000.- | - | - | ✓ | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล | 20,000.- | - | ✓ | - | - | 7,170 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่  ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย  งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการค้นหา บำบัด ฟื้นฟูผู้เสพสารเสพติด | 5,000.- | - | - | ✓ | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 10,000.- | - | - | ✓ | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ | 15,000.- | - | - | ✓ | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | 10,000.- | - | - | ✓ | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย | 10,000.- | - | - | ✓ | - | - | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |

2.6 แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่  ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย  งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่  ดำเนินการ |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,032,800.- | - | ✓ | - | - | 1,813,600 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,100,000.- | - | ✓ | - | - | 372,600 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 18,000.- | - | ✓ | - | - | 6,000 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

-

1. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่  ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย  งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดแม่น้ำคูคลอง | 40,000.- | - | - | ✓ | - | - | สำนักปลัด |  |

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่  ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย  งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการของ อบต. | 30,000.- | - | ✓ | - | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน | 80,000.- | - | ✓ | - | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม | 10,000.- | - | - | ✓ | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน | 120,000.- | - | - | ✓ | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ | 250,000.- | ✓ | - | - | - | 487,449.32 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้แบบพนักพิงบุนวม | 11,700.- | - | - | ✓ | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก | 6,500.- | - | - | ✓ | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 17,000.- | - | - | ✓ | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการอบรมการปฎิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ | 5,000.- | - | - | ✓ | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 3,000.- | - | ✓ | - | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี | 5,000.- | - | ✓ | - | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 40,000.- | ✓ | - | - | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |  |  |  |